# Техническое задание на разработку AIQ Core

Первый этап   •   1 месяц   •   Версия для согласования от 12 октября 2026 года

## 1 Цель и результат

Разработать рабочее web-приложение для единого учёта учеников и образовательного процесса AIQ. Через месяц администратор должен создавать основные записи, педагог — вести занятия и посещаемость, куратор — видеть карточки закреплённых учеников, руководитель — получать базовые показатели.

Основание: предоставленные гайд по разработке IT-экосистемы AIQ и финальный план реализации за один месяц. Гайд определяет долгосрочную систему; объём первого этапа ограничен месячным планом. Уточнения полей, статусов и правил ниже являются предлагаемыми решениями для реализации, а не цитатами из исходных документов.

## 2 Объём первого этапа

Авторизация, пользователи и фиксированные роли с серверной проверкой прав.

Педагоги, ученики, родители и связи между ними; назначение куратора.

Группы, состав групп, программы и базовые модули.

Расписание, занятия и журнал посещаемости.

Базовая карточка Student 360, внутренние задачи, административные показатели.

Журнал критических действий, Docker, миграции БД, OpenAPI, тестирование и инструкции запуска.

## 3 Границы и допущения

Работа ведётся в одной организации. Управление филиалами и универсальный раздел сотрудников не входят в этап; вместо него используется раздел педагогов. Остаточные упоминания филиалов в плане не включаются в сквозной сценарий. Куратор — пользователь с отдельной ролью.

Ученики и родители в первом месяце являются учётными карточками без собственных кабинетов. Их аккаунты, CRM, финансы, оплаты, навыки, наблюдения, домашние задания, проекты, события, база знаний, ИИ и автоматические workflow относятся к следующим этапам. Регламенты из гайда также перенесены, поскольку отсутствуют в финальном месячном перечне. PWA, офлайн-режим и мобильные приложения не входят в обязательный результат.

# 4 Пользователи и права доступа

Права проверяются в Go API при каждом запросе, включая доступ по идентификатору объекта. Скрытие кнопок в интерфейсе не заменяет проверку. По умолчанию доступ запрещён. Пользователю можно назначить несколько фиксированных ролей; их разрешения суммируются.

| Роль | Доступ первого месяца |
| --- | --- |
| Администратор | Управление пользователями и ролями, всеми справочниками, расписанием, задачами; просмотр журнала и показателей. |
| Руководитель | Чтение всех учебных данных и показателей; постановка и контроль задач. Без управления ролями. |
| Педагог | Свои занятия, группы и минимальные данные учеников; ввод посещаемости своих занятий; свои задачи. |
| Куратор | Student 360 закреплённых учеников, их группы, расписание и посещаемость; свои задачи. |

## 4 1 Авторизация

Вход по email и паролю. Email уникален без учёта регистра; пользователь создаётся администратором. Публичная регистрация и почтовое восстановление пароля не входят в этап. Первый администратор создаётся отдельной командой с паролем из переменной окружения; общего пароля в коде нет.

Предлагаемая реализация: серверная сессия в PostgreSQL, случайный токен в HttpOnly cookie, в БД хранится его хеш. Время жизни сессии — 12 часов. Выход отзывает текущую сессию; блокировка пользователя и смена пароля отзывают все его сессии. Пароль не короче 12 символов, хранится как bcrypt-хеш. Пользователь меняет свой пароль с проверкой старого; администратор может установить временный пароль с обязательной сменой при входе.

Для опубликованного стенда используется HTTPS и Secure cookie; изменяющие запросы защищаются от CSRF. После пяти неудачных попыток входа за 15 минут по аккаунту вводится временная блокировка на 15 минут; дополнительно ограничиваются запросы по IP. Ошибка входа не раскрывает, существует ли email.

## 4 2 Ограничение видимости

Педагог видит ученика только в составе группы своего занятия и получает ФИО и учебный статус. Родительские контакты и полная история доступны администратору, руководителю и назначенному куратору. Куратор назначается непосредственно ученику; педагог назначается группе и отдельно каждому занятию. Переход по чужому ID должен завершаться отказом доступа.

Изменение ролей, блокировка аккаунта и назначение куратора записываются в журнал. Произвольный конструктор прав и MFA не входят в прототип; до подключения реальных персональных данных следует согласовать дополнительные меры защиты административного доступа.

# 5 Карточки и справочники

## 5 1 Педагоги и пользователи

Педагог: ФИО, телефон, email, специализация, статус active или archived, связь с пользователем. ФИО обязательно. Один пользователь связан не более чем с одним профилем педагога. Раздел поддерживает создание, изменение, просмотр, поиск по ФИО и архивирование. Архивный педагог остаётся в истории занятий, но не назначается на новые.

## 5 2 Ученики и родители

Ученик: ФИО, дата рождения при наличии, учебный статус active или archived, куратор, дата создания. ФИО обязательно; дата рождения не может быть в будущем. Родитель: ФИО, телефон, email при наличии. Для родителя обязателен хотя бы один контакт. Совпадение имени не считается основанием для автоматического объединения людей.

Связь родитель — ученик поддерживает нескольких родителей у одного ребёнка и нескольких детей у одного родителя. У связи хранятся тип представительства и признак основного контакта. Одинаковую связь нельзя добавить повторно; у ребёнка не более одного основного контакта. Телефоны приводятся к единому формату. Совпадающие контакты показываются как предупреждение о возможном дубле.

В интерфейсе доступны создание, редактирование, список, поиск, фильтр по статусу и карточка ученика. Существующие записи архивируются, а не удаляются каскадно. Архивный ученик не добавляется в новые группы; его предыдущие занятия и посещаемость сохраняются.

## 5 3 Программы и модули

Программа: название, описание, статус draft, active или archived. Модуль: программа, название, описание, порядковый номер. Программа содержит упорядоченный список модулей; номер модуля уникален в пределах программы. Группа связывается только с активной программой. Занятие может ссылаться на её модуль; принадлежность модуля проверяется сервером.

В первом этапе нет редактора методических материалов, оценки навыков, файлов и версий программ. Архивирование программы не удаляет историю групп. Изменение текста программы фиксируется в audit; названия программы, модуля и темы сохраняются также в снимке проведённого занятия для читаемости истории.

## 5 4 Группы и состав

Группа: название, программа, основной педагог, вместимость, статус draft, active или archived. Название, программа и вместимость обязательны; вместимость — положительное целое. Добавление ученика ограничивается вместимостью и запрещено для архивных записей. Повторное активное зачисление в одну группу запрещено; обучение в разных группах разрешено.

Зачисление хранит дату начала и дату окончания. Перевод закрывает прежнее зачисление и создаёт новое в одной транзакции. Вместимость проверяется с блокировкой записи группы, чтобы параллельные запросы не превышали лимит. История состава сохраняется; удаление ученика из группы не стирает его посещаемость.

# 6 Расписание и посещаемость

## 6 1 Расписание и занятия

Расписание содержит отдельные занятия. Автоматическое повторение по дням недели, массовая генерация и интеграция с внешними календарями не входят в этап. Доступны список и календарное представление с фильтрами по датам, группе и педагогу.

Занятие: группа, программа через группу, модуль при наличии, тема, педагог, начало, окончание, текстовое место проведения, статус scheduled, completed или cancelled. Окончание позже начала. В интерфейсе время показывается в Europe/Moscow; в БД хранится как timestamptz. Интервалы считаются полуоткрытыми: занятие, заканчивающееся в 12:00, не конфликтует с начинающимся в 12:00.

Для одного педагога или одной группы запрещены пересекающиеся занятия, кроме cancelled. Проверка выполняется в транзакции и защищается от параллельного создания. Учёт занятости помещений исключён: место проведения — текст, а не справочник ресурсов.

Администратор создаёт, переносит, отменяет и завершает занятие. Педагог завершает только своё. При первом открытии журнала формируется список участников по составу группы на дату занятия. Затем этот список сохраняется; его корректирует только администратор с записью в audit. Перенос даты после формирования списка требует явного обновления состава администратором.

## 6 2 Журнал посещаемости

Для каждого участника занятия: unmarked — не отмечен, present — присутствовал, absent — отсутствовал, excused — уважительная причина, late — опоздал. Разрешён необязательный комментарий до 500 символов. Одно занятие и один ученик имеют одну запись; повторное сохранение обновляет её, не создавая дубль.

Педагог отмечает только свои занятия. До начала занятия отметки недоступны. Завершить занятие можно после его окончания, если все участники отмечены. Для отменённого занятия посещаемость не ведётся; отмена занятия с уже внесёнными отметками запрещена. Коррекции завершённого занятия доступны только администратору и фиксируются в audit.

Массовое сохранение журнала выполняется атомарно: при ошибке хотя бы одной записи весь запрос отклоняется. Интерфейс содержит действие «Все присутствовали» с последующей индивидуальной корректировкой, подтверждение сохранения и понятную ошибку при сбое.

## 6 3 Критерии приёмки

При попытке назначить педагогу пересекающееся занятие API возвращает конфликт и не создаёт запись.

Изменение состава группы не меняет список уже зафиксированного занятия.

После повторного сохранения журнала количество записей не увеличивается.

Педагог не может читать журнал чужого занятия и изменять его через прямой API-запрос.

Завершение с неотмеченными учениками блокируется; отменённое занятие не попадает в показатели посещаемости.

# 7 Student 360 задачи и показатели

## 7 1 Базовая карточка ученика

Карточка объединяет ФИО, возраст при наличии даты рождения, статус, родителей и контакты, куратора, текущие группы и программы, ближайшие занятия, историю посещаемости за выбранный период и историю критических изменений. У каждой группы показывается её педагог. Блоки открываются на одной странице; пустые данные обозначаются явно.

Посещаемость считается по завершённым занятиям сохранённого состава: (present + late) / (present + late + absent + excused) × 100%. Уважительный пропуск входит в знаменатель, но отображается отдельно. При нулевом знаменателе показывается «Нет данных». Педагогу доступна ограниченная карточка без контактов родителей и общей истории; куратору — полная карточка своих учеников.

## 7 2 Внутренние задачи

Задача содержит название, описание ожидаемого результата, постановщика, одного ответственного пользователя, срок, статус todo, in_progress, done или cancelled, даты создания и закрытия. Необязательная связь: один ученик, группа либо занятие. Сервер проверяет существование связанного объекта и права ответственного на него.

Администратор и руководитель создают и переназначают задачи; ответственный видит свои задачи и меняет todo на in_progress, затем на done. Возврат done в in_progress и отмена доступны постановщику, администратору и руководителю. Просрочка — вычисляемый признак: срок прошёл, статус не done и не cancelled. Есть фильтры по ответственному, статусу и просрочке. Автоматические задачи, подзадачи и уведомления исключены.

## 7 3 Базовый dashboard

Администратор и руководитель видят число активных учеников, активных групп, активных педагогов, занятия сегодня, посещаемость за период и просроченные задачи. При отсутствии данных отображается 0 для количества и «Нет данных» для процента. По умолчанию период — текущий календарный месяц.

Активные записи считаются на момент запроса, а не исторически на конец периода. Занятия сегодня — scheduled и completed с началом в текущую московскую дату. Просроченные задачи считаются на момент запроса. Посещаемость использует ту же формулу, что Student 360; итоговый процент рассчитывается по всем отметкам, а не как среднее процентов групп. Финансовые показатели и retention не отображаются.

## 7 4 Audit Log

Фиксируются входы и неудачные попытки, изменения ролей и блокировок, создание и изменение основных карточек, архивирование, назначения, изменения состава, расписания, посещаемости и статусов задач. Запись: время, пользователь при наличии, действие, тип и ID объекта, изменённые поля, request_id. Пароли, токены и полные контактные данные в журнал не попадают.

Записи успешных критических изменений создаются в той же транзакции, что изменение данных. Журнал доступен только администратору, с фильтрами по времени, автору и объекту. Редактирование и удаление через интерфейс и API не предусмотрены.

# 8 Технические требования

## 8 1 Архитектура и запуск

Backend — Go, модульный монолит с REST API. Внутри модулей: handler → service → repository. БД — PostgreSQL, доступ через pgx и параметризованный SQL. Frontend — React с TypeScript и Vite, адаптивный web-интерфейс. Docker Compose запускает приложение и БД; версии зависимостей закреплены в проекте. Эти решения уточняют стек исходного плана.

Модули: auth, users, teachers, students, parents, groups, programs, lessons, attendance, tasks, dashboard, audit. Базовые таблицы: users, user_roles, sessions, teachers, students, parents, student_parents, programs, program_modules, groups, group_enrollments, lessons, lesson_participants, attendance, tasks, audit_logs. Связи защищены внешними ключами; ограничения дублей — уникальными индексами. Audit и учебная история не удаляются при архивировании.

## 8 2 API и интерфейс

Префикс /api/v1. Auth: login, logout, me, change-password. Для справочников: список, карточка, создание, обновление, архивирование. Отдельные операции: связи родителей, зачисление и завершение зачисления, состав занятия, сохранение посещаемости, переходы статусов. Агрегаты: /students/{id}/overview, /dashboard, /audit-logs. Точные схемы запросов и ответов включаются в OpenAPI до реализации каждого модуля.

Списки: page от 1, page_size по умолчанию 20 и максимум 100; ответ items, total, page, page_size. Поиск по ФИО без учёта регистра; сортировка стабильная с ID как дополнительным ключом. Ошибки: 400 — некорректные данные, 401 — нет сессии, 403 — нет прав, 404 — объект отсутствует, 409 — конфликт. Формат ошибки: code, message, field_errors, request_id.

Экраны: вход, пользователи, педагоги, ученики, родители, группы, программы, расписание, занятие с журналом, Student 360, задачи, dashboard, audit. На каждом экране предусмотрены загрузка, пустой список, ошибка, валидация и подтверждение сохранения. Основные операции доступны при ширине экрана 360 px и на компьютере без потери полей.

## 8 3 Безопасность и эксплуатация

Секреты — в переменных окружения, в репозитории только .env.example. В логах — уровень, время, request_id, маршрут и результат без паролей и персональных данных. Есть /health/live и /health/ready; readiness проверяет БД. Ограничены размеры запросов и время их обработки. Перед началом работы с реальными данными согласуются основания обработки, сроки хранения и процедура удаления; в разработке используются вымышленные записи.

Для пилота: ежедневный pg_dump в отдельное защищённое место с хранением последних семи копий; перед приёмкой выполняется восстановление в чистую БД. Целевой тест: 1000 учеников, 100 групп, 10000 занятий, 20 одновременных пользователей; 95% обычных списков и карточек — до 1 секунды, Student 360 и dashboard — до 2 секунд на стенде 2 vCPU и 4 ГБ RAM, без учёта сети браузера. Параметры и фактические результаты сохраняются в отчёте.

# 9 План реализации на один месяц

Расчёт — 20 рабочих дней одного разработчика при полной занятости, включая frontend, интеграцию и исправления. Это плановый объём, а не гарантия срока. Первые два дня используются для проверки сценариев с представителем AIQ и утверждения полей и прав. Дополнительные функции оформляются отдельным этапом.

| Дни | Работы | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Уточнение сценариев; схема БД; экраны; OpenAPI; создание GitHub-репозитория. | Согласованы границы, связи и роли. |
| 3–5 | Go-проект, Compose, миграции, вход, пользователи, RBAC; базовый UI. | Вход работает; чужие действия запрещены. |
| 6–8 | Педагоги, ученики, родители, связи, кураторы; экраны и API. | Карточки создаются и редактируются. |
| 9–10 | Группы, состав, программы и модули. | Зачисление учитывает вместимость и историю. |
| 11–13 | Расписание, занятия, конфликт времени, состав занятия. | Можно назначить и открыть занятие. |
| 14–15 | Журнал, массовое сохранение, завершение; тесты прав. | Педагог проводит занятие и отмечает учеников. |
| 16–17 | Student 360, задачи, dashboard; завершение audit. | Данные сходятся между карточкой и показателями. |
| 18–20 | Интеграционные проверки, исправления, резервные копии, документация, демонстрация. | Сквозной сценарий принят на чистом стенде. |

## 9 1 Ведение кода на GitHub

Создать приватный репозиторий aiq-platform в аккаунте владельца; права на публикацию кода согласуются отдельно. Доступ и секреты в GitHub не включаются в текст ТЗ. Основная ветка main; задачи выполняются в отдельных ветках с pull request. README описывает установку и запуск; задачи заведены по модулям. CI выполняет go test ./..., go vet ./..., сборку backend и frontend. Финальный результат отмечается тегом v0.1.0.

## 9 2 Контроль объёма

Каждая неделя завершается демонстрацией работающих экранов и API. Проверки RBAC и audit добавляются вместе с модулем, а не откладываются до последнего дня. При отставании сначала упрощается оформление календаря и dashboard; авторизация, защита данных, состав групп и корректность посещаемости сохраняются. Изменение обязательного объёма фиксируется явно.

# 10 Приёмка и комплект передачи

## 10 1 Сквозной сценарий

На чистой БД создаётся администратор. Он добавляет педагога и куратора, ученика и родителя, связывает их, создаёт программу с модулем и группу, зачисляет ученика и назначает занятие. Педагог входит, видит своё занятие, сохраняет посещаемость и завершает его. Куратор открывает Student 360 своего ученика. Руководитель видит актуальные показатели и создаёт связанную задачу. Ответственный завершает задачу; администратор видит историю действий.

## 10 2 Обязательные проверки

Повторный email, дубли родительской связи и зачисления отклоняются; превышение вместимости запрещено, в том числе при параллельных запросах.

Прямой запрос педагога к чужому занятию и куратора к чужому ученику запрещён. После блокировки пользователя действующая сессия перестаёт работать.

Пересечение занятий группы или педагога отклоняется; смежные интервалы разрешены.

Состав зафиксированного занятия сохраняется после перевода ученика. Ошибка массового сохранения не оставляет частичных отметок.

Для трёх present, одного late, одного absent и одного excused посещаемость равна 66,67%; отменённые занятия исключены. Student 360 и dashboard дают согласованный результат.

Критическое изменение имеет audit-запись; секреты и пароли отсутствуют в ответах, журналах и GitHub.

На экране шириной 360 px можно войти, открыть занятие и сохранить посещаемость.

Миграции применяются к пустой БД; резервная копия восстанавливается; документированные команды запуска воспроизводятся.

## 10 3 Тестирование и готовность

Unit-тесты покрывают расчёт посещаемости и переходы статусов. Интеграционные тесты с PostgreSQL проверяют вход и отзыв сессий, права на объекты, ограничения связей, конкурирующие зачисления и занятия, атомарность журнала и audit. Сквозной сценарий проверяется в браузере. Покрытие в процентах не заменяет проверки перечисленных правил.

Этап принят, если обязательный сценарий проходит, CI завершён успешно, нет воспроизводимых ошибок, блокирующих основные операции или нарушающих доступ, а оставшиеся замечания согласованы в списке. Демонстрационные данные вымышленные. Готовность к обработке реальных данных проверяется отдельно от приёмки функционального прототипа.

## 10 4 Что передаётся

Исходный код backend и frontend, миграции и тестовые данные, Dockerfile и Compose, .env.example, OpenAPI, README с командами запуска, инструкция создания администратора, описание ролей, инструкция резервного копирования и восстановления, результаты проверок и список оставшихся ограничений. Репозиторий и стенд доступны владельцу проекта.